## Estimate
Risk Assessment
# | Work Package | Effort | Labor | Material | L+M | CI | Cost | Schedule | Technical | Total | Contingency | L+M+C
1 | ISMS Scope | 24 | 1200 | 0 | 1200 | EE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200
2 | Asset Inventory | 80 | 4000 | 0 | 4000 | EE | 0 | 8 | 0 | 8 | 320 | 4320
3 | Risk Assessment | 160 | 8000 | 0 | 8000 | EE | 0 | 8 | 0 | 8 | 640 | 8640
4 | ISMS Infrastructure Development | 160 | 8000 | 0 | 8000 | EE | 0 | 8 | 12 | 20 | 1600 | 9600
5 | ISMS Operation | 320 | 16000 | 0 | 16000 | EE | 4 | 8 | 12 | 24 | 3840 | 19840
6 | ISMS Review | 80 | 4000 | 0 | 4000 | EE | 0 | 2 | 0 | 2 | 80 | 4080
7 | Internal Audit | 40 | 2000 | 20000 | 22000 | EE, IVQ | 4 | 2 | 0 | 6 | 1320 | 23320
8 | External Audit | 40 | 2000 | 20000 | 22000 | EE,IVQ | 4 | 2 | 0 | 6 | 1320 | 23320
9 | Project Management | 100 | 5000 | 0 | 5000 | EE | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 | 5100
| Total | 1004 | 45200 | 40000 | 90200 | [5 empty] | 9220 | 99420
Variables
| Labor Rate | 50
Note on C3: vuppala: Person Hours
Note on D3: vuppala: Cost of Humar Resources
Note on E3: vuppala: Cost for services/materials
Note on F3: vuppala: Labor + Material costs
Note on G3: vuppala: Confidence Indicator
Note on M3: vuppala: Labor + material + contingency
Note on G4: vuppala: Engineering Estimate
Note on G10: vuppala: IVQ - Informal Vendor Quote
Note on B17: vuppala: USD per hour